## プロダクトバックログ
■プロダクトバックログ
<1>2020-11-28
ID | ストーリー(要求) | ストーリー(理由) | Lv2 | Lv3 | 優先度 | 重要度 | 開始条件 | Doneの定義 | 分類 | 要件定義 | 仕様化 | テスト実装 | 製造・テスト実施 | 見積(相対) | 当初予定(絶対) | 当初予定(L2) | 残工数 | output | デモ方法 | 備考 | カテゴリ | コンポーネント | 要求者 | バグ追跡ID
| (誰が何を) | (なぜ) | [5 empty] | (目で確認できる付加価値)
1 | 利用者は[開始日時][終了日時][メモ]を1つ入力するための入力画面を確認できる | データを入力するには入力画面が必要だから。入力画面を見るとアプリの使い方の想像がつくから | [開始日時]入力のテキストボックスがある |  | 3 |  | AndroidのGUIの実装方法を理解していること | 必要な項目が画面表示されていることを確認できること | タスク
|  |  | [終了日時]入力のテキストボックスがある |  | 4 |  |  |  | タスク
|  |  | [メモ]入力のテキストボックスがある |  | 1 |  |  |  | タスク
|  |  | 入力した値を[保存]するためのボタンがある |  | 2 |  |  |  | タスク
2 | 利用者は[開始日時][終了日時][メモ]を1つ保存できる | 後で確認するためにデータを保存したいから | [保存]ボタンをクリックすると入力した値が保存される |  | 5 |  |  |  | タスク
|  |  | [保存]したことがわかるメッセージが表示される |  | 6 |  |  |  | タスク
3 | 利用者は[開始日時][終了日時][メモ]を複数入力するための入力画面を確認できる | データを複数入力するには追加の入力方法が必要だから。入力画面を見るとアプリの使い方の想像がつくから | 新しい[開始日時][終了日時][メモ]を入力するための[New]ボタンがある | [5 empty] | タスク
4 | 利用者は[開始日時][終了日時]に現在の日時を簡単に入力できる |  | [開始日時][終了日時]に現在の日時を入力するための[Now]ボタンがある | [5 empty] | タスク
何がうれしい？
何の役に立つ？
睡眠時間がわかるとうれしい？
どうしても欲しいと思わせる要素は？
あるタスクの過去の履歴がわかるとうれしいかも。
1人だけで使っていてもうれしくない？
自分の1日を振り返ることができる。1週間、1か月
日記、コメントと一緒にする？
★BOJO
・手順
・チェックリスト
・テンプレート
（それぞれの作成時間）

## バックログの分類
■バックログの分類
<1>2020-08-25
<2>2020-11-28
1 | 入力
2 | 保存
3 | リスト表示
4 | リスト表示された値の編集
5 | 分析（グラフ表示、分類（観点））
| ① | 時間をどう使ったか？
| ② | 何をアウトプットしたか？
| ③ | どのように改善できるか？（ムリ：計画、ムダ：実行、ムラ：評価）
| ④ | タスク実行にかかる平均時間の算出（過去ログとの比較）
| ⑤ | タスク切替の回数
| ⑥ | 過去ログとの比較
| ⑦ | 1日の作業項目毎の時間の合計がわかる
| ⑧ | 段取り時間が把握できる
| ⑨ | 過去ログもグラフ表示できる
| ⑩ | グラフの凡例表示
6 | タスク実行中の時間の管理＝ポモドーロタイマーのような機能
7 | 未来の予定の入力
10 | 税
| ① | ドキュメントの作成
| ② | バックログへの転記
11 | Spike
| ① | DataGridViewの使い方
| ② | UnitTest
12 | 前提条件（技術的負債）
| ① | UnitTestの追加
| ② | 不具合対応

## 画面仕様
■画面仕様
<1>2020-11-28
New
| 開始日時 | x月x日 x時x分 | Now
終了日時
メモ
| キャンセル | 保存

## dummy
■dummy
<1>2020-11-28